## FICHE DE CONTROLE C0
FICHE DE CONTROLE C0' Etude PM - PA
LIVRABLES | Plan de casage | OK | Contrôle réalisé par | Beutin Julian
|  |  | Date du contrôle | 2019-02-05
|  |  | Version | 1
[5 empty] | Version 1 | Version 2 | Version 3
Application | Description |  |  | Action | OK/NOK | OK/NOK | OK/NOK | Commentaire CAFF | Commentaire ETR
PLAN DE CASAGE | Contrôle du casage |  |  | Vérifier les zones d'éligibilités des PA (aucune ZE ne se chevauchent pas et qu'il n'y a pas d'IMB ORPHELIN de ZE) | OK
|  |  |  | Vérifier que les PA ne sont pas dans des chambres sur chaussée | OK
| Contrôle du nombre de PA |  |  | Vérifier la concordance entre le nombre de µm et le nombre d'EL | OK
|  |  |  | Vérifier le besoin d'une cascade de PA selon l'étalement de la ZE et l'adduction la plus lointaine | OK
|  |  |  | Vérifier si la création d'un PA dédié sur un IMB est justifié | OK
|  |  |  | Vérification en cas de non déploiement à T0 pour une zone aérienne que le PA est créé | OK
| Contrôle de l'optimisation des câbles |  |  | Vérification de l'utilisation du câble adapté en terme de µm de manière à ne pas surcharger le module de stockage (18 à 19µm FTTH - jusqu'à 21µm avec ROME) | OK
| Contrôle du respect de saturation du GC |  |  | Vérifier l'emplacement optimisé du PA si le GC est pauvre | OK
| Contrôle du nombre de sorties des PA |  |  | Vérifier que le PA compte suffisamment de sorties pour l'alim de sa ZE sinon création d'une cascade | OK

## FICHE DE CONTROLE C1
FICHE DE CONTROLE C1 Etude PM - PA
LIVRABLES | Liste PA à jour | OK | Contrôle réalisé par | Julian BEUTIN
| Fichier CMS | NOK | Date du contrôle | 2019-02-18
| Plan de casage | OK | Version | 1
| Synoptique Optique | OK
| Diagramme de chambres | OK
| Fiche besoin matériel | OK
| Valorisations | OK
[5 empty] | Version 1 | Version 2 | Version 3
Application | Description |  |  | Action | OK/NOK | OK/NOK | OK/NOK | Commentaire CAFF | Commentaire ETR
GEOFIBRE | Contrôle du casage |  |  | Vérifier que le casage est identique à celui validé au C0' Vérifier que les Points Fonctionnels sont placé dans la bonne chambre | OK | OK
| Contrôle du nombre de PA et implantations |  |  |  | OK | OK
| Contrôle de l'optimisation des câbles |  |  |  | OK | OK
| Contrôle de la hiérarchie fonctionnelle |  |  | Vérifier que les PA ont bien le bon PM Père | OK | OK
| Contrôle du projet et sites supports pour import IPON |  |  | Vérifier que le projet a bien été créé pour envoi des sites supports vers IPON. Les sites supports doivent avoir un n° dans la voie. | NOK | OK |  | PA 35323 chambre 107 PA 35325 chambre 255
| Contrôle de la concordance entre diagramme de chambres et plan iti |  |  | Vérifier le cheminement des câbles | OK | OK
IPON | Contrôle de la création du PA réglementaire |  |  | Vérifier que le PA REG est généré dans IPON sous le bon PM Réglementaire et qu'il n'est pas vide (contient des logements) | OK | OK
| Contrôle de la case description |  |  | Vérifier que la case description du PA reg correspond a la chambre du PA dans GFI | OK | OK
DIVERS | Contrôle Synoptique optique et Diagramme de chambres |  |  | Vérifier les adresses des armoires, les longueurs et capacités de câbles et le panneau de brassage FTTH/ROME | OK | OK
| Contrôle de la fiche besoin matériel |  |  | Vérifier le matériel FTTH/ROME Les longueurs de câbles doivent être majorées de 10% | OK | OK
| Contrôle de la valorisation Levé |  |  |  | OK | OK
| Contrôle de la valorisation Etude |  |  |  | NOK | OK |  | DELOG => 264 sous IPON
| Contrôle de la valorisation Travaux |  |  |  | OK | OK
| Contrôle avancement Gammes S.P.I |  |  | Vérifier que les tâches S.P.I sont avancées | OK | OK
| Divers Points |  |  |  | OK | OK

## FICHE DE CONTROLE C2
FICHE DE CONTROLE C2 Etude PM - PA
LIVRABLES | Synoptique Optique | Contrôle réalisé par
| Diagramme de chambres | Date du contrôle
| Rapport OPGC | Version | 1
Dossier FOA + OPGC
Attachement Levé
Attachement Etude
|  |  |  | Version 1 | Version 2 | Version 3
Application | Description |  | Action | OK/NOK | OK/NOK | OK/NOK | Commentaire CAFF | Commentaire ETR
IPON | Contrôle des sites supports à jour |  | Sur le site support chambre, vérifier que les champs opérateur et ingénierie sont remplis pour passage des PA Réglemenaire à En Déploiement
| Contrôle des Points Techniques et Points Fonctionnels |  | Vérifier la création des Points Techniques, des Points Fonctionnels et que les modules d'épissurages sont dans le Point Fonctionnel IPON
| Contrôle association local technique |  | Vérifier que le Point Technique est bien associé au site SISSI
| Contrôle des câbles |  | Vérifier les câbles (Longueur, modularité, type de câble, capacité et ID câble)
| Contrôle des PA |  | Vérifier le rangement des fibres dans chaque PA
| Contrôle des PA Réglementaire |  | Vérifier que le BON Point Fonctionnel est associé au PA Réglementaire et que ce dernier est "en déploiement"
| Contrôle de la date prévisionnel |  | Vérifier que la date prévisionelle de construction est entrée
GEOFIBRE | Contrôle mise à jour PA |  | Vérifier si les PA ont été déplacés si modifications suite au levés de chambres
| Contrôle des câbles |  | Vérifier que les câbles sont à jour dans les parcours et qu'ils n'existent plus dans la corbeille Géofibre
DIVERS | Contrôle Synoptique optique et Diagramme de chambres |  | Vérifier les adresses des armoires, les longueurs et capacités de câbles et le panneau de brassage FTTH/ROME
| Contrôle avancement Gammes S.P.I |  | Vérifier que les tâches S.P.I sont avancées et que les attachements sont bien saisis
Contrôle de l'attachement Etude
Contrôle de l'attachement Levé
Divers Points

## FICHE DE CONTROLE C3
FICHE DE CONTROLE C3 Travaux PM - PA
LIVRABLES | Synoptique Optique | Contrôle réalisé par
| Diagramme de chambres | Date du contrôle
| Rapport OPGC | Version | 1
Dossier FOA + OPGC
Extract POUS
Certificat de Conformité
Export OPTIMUM
CR Pose
Attachement Travaux
|  |  |  | Version 1 | Version 2 | Version 3
Application | Description |  | Action | OK/NOK | OK/NOK | OK/NOK | Commentaire CAFF | Commentaire ETR
IPON | Contrôle de l'armoire partie Distribution |  | Vérifier l'entrée des câbles dans l'armoire
Vérifier les soudures sur le panneau de brassage (Onglet Point de connexion)
Vérifier la création des Têtes Clients et l'ajout des ces têtes au Point Fonctionnel PMZ
| Contrôle des PA Réglementaire |  | Vérifier le passage des PA Réglementaire à l'état déployé
Vérifier que la date de contruction des PA mises à jour (La "date de modification de l'état de production" doit être identique à la "date réelle de construction")
| Contrôle des câbles |  | Vérifier que la longueurs des câbles est en cohérence avec le synoptique optique
| Contrôle des équipements dans l'armoire |  | Vérifications que les équipements sont actifs
| Contrôle du projet |  | Vérifier que le projet est clotûré
GFI | Contrôle du projet |  | Vérifier que les projets sont récolés et les objets associés (Point Fonctionnel, câbles à l'état déployé et longueurs)
DIVERS | Contrôle Synoptique optique |  | Vérifier les longueurs des câbles et le panneau de brassage FTTH/ROME
| Contrôle Extract POUS |  | Vérifier le statut facturé
| Contrôle Export OPTIMUM |  | Vérifier le statut des PA (statut déployé sauf PA dédié)
| OPGC |  | Vérifier les FOA avec les équipements à l'intérieur, que le dossier fin de travaux a été envoyé, l'annexe C3B réalisé
| Contrôle avancement Gammes S.P.I |  | Vérifier que les tâches S.P.I sont avancés et que l'attachement est bien saisi
Contrôle de l'attachement Travaux
Divers Points